## Hoja1
Fecha | Horas | Descripción de Actividades
2018-01-31 | 2 | * Descarga e instalacion de herramientas: Visual studio, genymotion, gorilla player, etc. * Configuración de herramienta genymotion y gorilla
2018-02-01 | 2 | * Configuración de visual studio, tutoriales en udemy sobre Preparación de herramientas.
2018-02-16 | 3 | * Actualizar ultimas fuentes, configurar dispositivo android y pc, analizar arquitectura de aplicación.
2018-02-17 | 3 | * Preparar dispositivo movil para desarrollo (solucionando problema de reconocimiento en la pc), ver videos udemy sobre views, layouts. * Finalizar configuracion de ambiente de desarrollo. * Análisis de fuentes, inicio de desarrollo.
Total semanal | 10
2018-02-19 | 3 | * Desarrollo fix pantalla placeholder * Inicio desarrollo de pantalla operaciones
2018-02-20 | 3 | * Desarrollo de pantalla operaciones y suboperaciones
2018-02-22 | 2 | * fix transferencia cuentas * inicio desarrollo transferencia
2018-02-23 | 4 | * Barra de menu * Integracion de barra de menu en pantallas existentes * Fix navegation bar repetido * transferencia entre mis cuentas
2018-02-24 | 5 | * Fin transferencia entre mis cuentas * Acomodar estilos * Transferencia a otras cuentas * Transferencia a otros bancos
Total semanal | 17